## Sheet1
Tasks |  | Who`s handling |  | Status | Priority
| Scrum Master | Product Owner | Developers | Comments | 1-5 | מקרא צבעים
1 black box-1 white box -1 unit test | Maryam | Aseel | Aseel |  | 5 |  | הושלם ועבר אינטגרציה
1 black box-1 white box -2 unit test | Maryam | Aseel | Saleh |  | 5 |  | בטיפול
1 black box-1 white box -1 unit test | Maryam | Aseel | Firas |  | 5 |  | לא באיטרציה הנוכחית
1 black box-1 white box -1 unit test | Maryam | Aseel | Maryam |  | 5
implementing Tile change in board by colors-Model | Maryam | Aseel | Aseel |  | 5
implementing moves on Tiles-Model | Maryam | Aseel | Aseel |  | 5
Implementing Board Pieces placing and movments Controller+GUI | Maryam | Aseel | Firas |  | 5
In game questions:getting question answering and checking the answer | Maryam | Aseel | Maryam |  | 5
implement Turn Changing | Maryam | Aseel | Maryam |  | 5
Scoreboard + GUI | Maryam | Aseel | Saleh |  | 4
Question Managing includes Controller+ GUI | Maryam | Aseel | Saleh |  | 4
Implement Nicknames picking display | Maryam | Aseel | Firas |  | 5
Implement Winner display on finish game | Maryam | Aseel | Firas |  | 5